|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | | | | | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 14.03.2024 | |  | № | 30 | |  |
| О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» в 2024 году | | | |  | | | |
| В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. Возложить обязанности чрезвычайной паводковой комиссии на межведомственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Муниципального образования «Парбигское сельское поселение».  2. Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья в Муниципальном образовании «Парбигское сельское поселение» в 2024 году согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению*.*  3. Поручить межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и координации деятельности чрезвычайной паводковой комиссии, а также по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ.  4. Постановление Администрации Парбигского сельского поселения № 28 от 16.03.2023 «О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организованному пропуску весенних паводковых вод на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» в 2023 году» считать утратившим силу.  5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Администрации Парбигского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://parbig.ru>/.  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. | | | | | | | |
| Глава Парбигского сельского поселения | |  | | | | Н.Б. Кедровская | |
|  | | | | | | | |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Парбигского сельского поселения

от 14.03.2024 г. .№ 30

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по ЧС | Ежемесячно | Председатель комиссии по ЧС |
| 2 | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи | Февраль  Март | Глава сельского поселения, Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3 | Привести в порядок свалки бытовых отходов и подъезды к ним. | Март | Глава сельского поселения |
| 2 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | Март-апрель | мастер Парбигского ДУ ГУП ТО «Областное ДРСУ» |
| 3 | Провести отвод талых вод от подстанций, электросетей, объектов энергообеспечения | Март | Мастер Парбигского СУ |
| 4 | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них | Март | Серверный инспектор ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Создать пост наблюдения за подъемом уровня воды в реках сельского поселения:  С.Парбиг – р.Парбиг  С.Кенга – р.Кенга | До 25.03.2024 | Глава сельского поселения, зам. председателя комиссии  по ЧС |
| 6 | Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению. Создать резерв медикаментов. Перевязочного материала в населенных пунктах: с. Парбиг., п. Кедровка, п. Моховая, с. Новая Бурка, с. Кенга | Постоянно | фельдшер скорой помощи ОВП с.Парбиг ОГБУЗ «Бакчарская РБ» |
| 7 | Подготовить резервный жилой фонд для населения, эвакуируемого из зон затопления | Март | Глава сельского поселения, зам.председателя комиссии по ЧС |
| 8 | Рассмотреть вопросы привлечения транспорта. Лодок для возможного перемещения людей из зон затопления | До 25.03.2024 | Глава сельского поселения, зам.председателя комиссии по ЧС |
| 9 | Создать месячный запас в СНП попадающих в зону затопления товаров первой необходимости (мука, крупа, соль, сахар, спички, сигареты) | Март | ИП Лужецкая Т.Н. |
| 10 | Обеспечить соблюдение правопорядка в населенных пунктах в затопляемой зоне | Постоянно | участковый уполномоченный полиции с. Парбиг |
| 11 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением | До 30.03.2024 | Глава сельского поселения |
| 12 | Организовать контроль за изготовлением подручных плав.средств население в местах возможного затопления | До 30.03.2024 | Глава сельского поселения |
| 13 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Март- май | МКУ Администрация  Парбигского сельского поселения, МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» |
| 14 | Провести инвентаризацию плав.средств частного сектора | До 30.03.2024 | Глава сельского поселения |
| 15 | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера администрации района тел. 22-411 об уровне воды в реках Парбиг, Кенга. | Весь период | Глава сельского поселения.  Зам. председателя комиссии по ЧС |